|  |
| --- |
|  |
|  |

**Отчёт по реализации в муниципальном образовании в 2016 году Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года[[1]](#footnote-1)**

| № п/п | Мероприятия | Единица измерения | 2016 г. план | 2016 г. факт | Нормативно-правовые акты федерального уровня, регламентирующие работу по реализации пунктов Плана(при наличии) | Нормативно-правовые акты регионального уровня, регламентирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии) | Проведенные мероприятия и полученный результат | Существующие проблемы при реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Мероприятия по повышению уровня рождаемости** |
| **1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий** |
| 1.1.1. | Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений в репродуктивной системе с последующим выполнением программ лечения | Число осмотренных подростков в возрасте 15-17 лет, человек | 333 | 405 | УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 1 июня2012 года No 761 «ОНациональнойстратегиидействий винтересахдетей на2012-2017 годы» | Указ губернатора от24 мая 2013 года № 60 «ОбутвержденииРегиональнойстратегиидействий винтересахдетейв Пермскомкрае» | В ходе медицинских профилактических осмотров обследовано 405 подростков в возрасте от 15до 17 лет | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| Доля пролеченных подростков от числа нуждающихся,% | 83 | 85 | УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 1 июня2012 года No 761 «ОНациональнойстратегиидействий винтересахдетей на2012-2017 годы» | Указ губернатора от24 мая 2013 года № 60 «ОбутвержденииРегиональнойстратегиидействий винтересахдетейв Пермскомкрае» | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 1.1.2. | Проведение информационно-просветительских мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья в общеобразовательных организациях | Число участников мероприятий, человек | 445 | 480 | УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 1 июня2012 года No 761 «ОНациональнойстратегиидействий винтересахдетей на2012-2017 годы» | Указ губернатора от24 мая 2013 года № 60 «ОбутвержденииРегиональнойстратегиидействий винтересахдетейв Пермскомкрае» | Проведено 15 просветительских встреч с учащимися образовательных учреждений района | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| **1.2. Профилактика и снижение числа абортов** |
| 1.2.1. | Организация доабортногоконсультирования специалистами-психологами, акушерами-гинекологами | Доля женщин,принявших решение о сохранении ребенка, от числа обратившихся на аборт,% | 8 | 11 | УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 1 июня2012 года No 761 «ОНациональнойстратегиидействий винтересахдетей на2012-2017 годы» | Указ губернатора от24 мая 2013 года № 60 «ОбутвержденииРегиональнойстратегиидействий винтересахдетейв Пермскомкрае» | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 1.2.2. | Проведение информационной кампании о мерах поддержки семей с детьми среди посетителей женских консультаций | Доля проинформированных женщин фертильного возраста от числа обратившихся в женскую консультацию | 40 | 40 | УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот 1 июня2012 года No 761 «ОНациональнойстратегиидействий винтересахдетей на2012-2017 годы» | Указ губернатора от24 мая 2013 года № 60 «ОбутвержденииРегиональнойстратегиидействий винтересахдетейв Пермскомкрае» | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| **1.3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений** |
| 1.3.1. | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей[[2]](#footnote-2) | Число получателей,человек | 50 | 6 | - | Закон ПК № 5-ПК от 29.02.2012 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» | Выдано 6 сертификатов на получение регионального материнского (семейного) капитала | Изменено право на получения сертификатов РМК (дети, родившиеся за период с 01.01.2011 по 31.12.2015) | МТУ № 3 МСР Пермского края отдел по Березовскому муниципальному району |
| **1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей** |
| 1.4.1. | Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, наосновании мониторинга советующей потребности | Число обученных женщин, человек | 6 | 6 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. N 64, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края» | - | - | ГКУ «Центр занятости населения » |
| 1.4.2. | Расширение использования гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной, надомной работы) | Доля заявителей, трудоустроенных в соответствии с потребностями, от числа обратившихся, % | 5 | 5 | Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. N 64, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Увеличение доходов семей с детьми | - | ГКУ «Центр занятости населения » |
| 1.4.3. | Развитие практики социального контракта на основе расширения мероприятий, направленных на стимулирование активных действий получателей помощи, включая содействие трудоустройству женщин, имеющих детей | Количество семей, заключивших социальный контракт, единиц/Число женщин, трудоустроенных на условиях социаль­ного контракта,человек | 29 | 29 | - | Постановление Правительства ПК от 24.12.2013 № 1804-п «О предоставлении государственной помощи в форме социального пособия и натуральной помощи» | 29 семей получили государственную социальную помощь на основании социального контракта для ведения ЛПХ | Проблема в привлечения сторонних организаций для софинансирования контракта | МТУ № 3 МСР Пермского края отдел по Березовскому муниципальному району |
| 1.4.4. | Обеспечение условий для получения услуг дошкольного образования в негосударственном секторе | Обеспеченность потребности,%  | 0 | 0 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 № 2620 – р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» | План мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на территории Пермского края (приказ Министерства образования и науки пермского края от 29 февраля 2016 № СЭД – 26-01-06-74) | - | Низкий уровень активности негосударственного сектора в сере образования района | МКУ «Управление образования» |
| 1.4.5. | Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования | % от потребности  | 100 | 100 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 № 2620 – р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» | Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308 – ПК «Об образовании в Пермском крае» | 100% детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет получают услугу дошкольного образования | - | МКУ «Управление образования» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5. Содействие улучшению жилищных условий** |
| 1.5.1. | Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»[[3]](#footnote-3) | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 2 | [Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 10.02.2017) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109742/) | - | - | Ограниченное количество средств для обеспечения потребности молодых семей | Администрация района |
| 1.5.2. | Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Доля семей, обеспеченных земельными участками, % | 56 | 66 | Земельный Кодекс РФ | Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК | 20.12. 2016 года проведена жеребьевка по распределению земельных участков между многодетными семьями (9 участков предоставлено) | - | МКУ «Управление ресурсами и развития инфраструктуры» |
| 1.5.3. | Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья в рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Количество семей, которым предоставлена дополнительная социальная выплата на улучшение жилищных условий | 0 | 0 | - | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края» | - | - | Администрация района |
| **Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений** |
| 2.2. | Проведение мероприятий по возрождению и сохранению традиций семейных отношений, в том числе торжественных мероприятий (имянаречение, проведение «золотых», «серебряных» свадебных юбилеев и др.) | Количество мероприятий, единиц | 13 | 8 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации» | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края» | -Имянаречение, проводимое в рамках районного семейного праздника. посвященного Дню матери, «Пусть всегда будет МАМА»- 2 ; «Золотые свадьбы» ( Семьи Еремевых и Кисельковых)- 2; «Рубиновые свадьбы» (семьи Лашовых и Архиповых); - районный конкурс «Лучшая читающая семья»; участие в краевом конкурсе «Лучшая читающая семья». 2 семьи стали победителями краевого конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья-2016» | - | Отдел ЗАГС, Березовская ЦБС |
| 2.3. | Организация проведения ежегодных семейных массовых праздников:1 июня – День защиты детей, 8 июля – День семьи, любви и верности, октябрь – День отца,ноябрь – День матери и др. | Доля участников мероприятий моложе 30 лет,% | 35 | 35 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края» | - Семейная гостиная, посвященная Международному Дню семьи «Моя семья- мое богатство» (5 национальных семей);- День защиты детей : Фотоконкурс « Две капли»; - Шествие колясок « Карапузомобиль»;- Семейная гостиная, посвященная Дню Матери « В гостях у тещи! ( 7 семей);- фотоконкурс «Традиции моей семьи»;- конкурс рисунков на асфальте «Солнечное лето»;- мастер –класс «Необычными вещами рисовать умеем сами»;- беседа с родителями «Уроки жизни В.А. Сухомлинского» в рамках встречи «Пусть всегда будет солнце»;- мастер –класс для детей дошкольного возраста «Подарок для мамы» | - | Отдел ЗАГС |
| 2.4. | Награждение почетным знаком «За достойное воспитание детей» родителей (усыновителей), приемных родителей, родивших и воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей | Число награжденных почетным знаком,человек | 1 | 0 | **-** | Закон ПК от 08.12.2013 № 270-ПК «О почетном знаке ПК «За достойное воспитание детей»  |  | Отсутствие кандидатов | МТУ № 3 МСР Пермского края отдел по Березовскому муниципальному району |
| 2.5. | Ежегодное участие в краевом конкурсе «Лучшая многодетная семья года» | Количество семей,единиц  | 1 | 1 | **-** | Положение о краевом ежегодном конкурсе «Лучшая многодетная семья года» (в ред. Постановлений Правительства ПК от 15.05.2009 № 282-п, от 18.03.2011 № 129-п ) | Участие семьи Потаповых в краевом финале конкурса «Лучшая многодетная семья года» | Не имеется | МТУ № 3 МСР Пермского края отдел по Березовскому муниципальному району |
| 2.6. | Организация деятельности семейных клубов при образовательных организациях | Количество семейных клубов, созданных при образовательных организациях,единиц | 9 | 10 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Государственная программа «Семья и дети Пермского края» | Сформирован реестр семейных клубов, общественных объединений семей, некоммерческих организаций, оказывающих консультационные услуги семьям с детьми на территории Березовского муниципального района | Семейные клубы созданы в 4 образовательных учреждениях района (МБОУ «Березовская СОШ № 2», МБОУ «Сосновская ООШ», МБОУ «Асовская ООШ», МБОУ «Кляповская ООШ», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5») | МКУ «Управление образования» |
| **Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения района** |
| **3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний** |
| 3.1.1. | Проведение всеобщей диспансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения  | Численность подлежащих диспансеризации, человек | 2754 | 2514 | Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения" (с изменениями и дополнениями)  | - | - | Показатель выполнен на 92%, один из самых высоких показателей в Пермском крае, 100% выполнения не удалось достичь из-за отказов от обследования. | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
|  | в том числе мужчин трудоспособного возраста | Численность подлежащих диспансеризации,человек | 984 | 764 | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 3.1.2. | Обследование взрослого населения в рамках II этапа диспансеризации | Доля лиц, прошедших II этап диспансеризации, от числа подлежащих диспансеризации,% | 36 | 38 | Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения" (с изменениями и дополнениями)  | - | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 3.1.3. | Проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах и женских консультациях с целью раннего выявления злокачественных новообразований | Численность женщин, подлежащих осмотрам, человек | 5734 | 7199 | - | Распоряжение Правительства Пермского края от 8 июня 2016 года N 154-рп «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2016 году в пермском крае года борьбы с онкологическими заболеваниями» | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 3.1.4. | Проведение профилактических флюорографических обследований | Численность подлежащих осмотрам,человек | 12725 | 11983 | - | Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 25. 02. 2013 № СЭД – 34-01-06-85 «О совершенствовании прохождения флюорографических осмотров населения в Пермском крае» | - | Показатель не достигнут из- за отказов в обследовании | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 3.1.5. | Повышение эффективности системы медицинской разноуровневой помощи пациентам после сосудистых катастроф | Доля пациентов, пролеченных в специализированных сосудистых отделениях, %/Доля пациентов, прошедших реабилитацию, от числа подлежащих,% | 98 | 100 | Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | Распоряжение Правительства Пермского края от 24 июня 2016 № 176-рп «О реализации в Пермском крае в 2016-2010 годах концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| **3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом** |
| 3.2.1. | Создание реестра спортивных секций, спортивных клубов, добровольных спортивных объединений, предоставляющих услуги на бесплатной основе для детского и взрослого населения, и размещение реестра на сайте администрации Березовского муниципального района | Количество муниципальных образований, в которых созданы и размещены на сайтах реестры,единиц | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 № 1322-п «Об утверждении государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Реестр создан | - | Администрация района |
| 3.2.2. | Создание условий для прохождения массового тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», в том числе в выходные и каникулярные дни организованными группами, семьями | Число жителей района, участвующих в ГТО, человек | 300 | 254 | О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 No 172, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | Распоряжение губернатора Пермского края от 30 июля 2014 № 157-р «Обутверждении Плана мероприятийпопоэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне» (ГТО)в Пермском крае напериод2014-2017годов»  | Получено 10 золотых и 6 серебряных знаков | Показатель не удалось выполнить, так как нормативы в 2016 году сдавали только учащиеся. | Администрация района  |
| 3.2.3. | Проведение физкультурных пауз в общеобразовательных организациях | Доля образовательных организаций от общей численности,% | 100 | 100 | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 | - | Физкультурные паузы проводятся на занятиях во всех классах образовательных учреждений | - | МКУ «Управление образоввания» |
| 3.2.4. | Организация и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике,% | 20 | 28,9 | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | - | В течение 2016 года проведено 12 спортивных мероприятий муниципального уровня | - | Администрация района |
| 3.2.5. | Организация и проведение массовой лыжной гонки в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Число участников гонки, человек | 150 | 120 | Положение о XXXV открытой Всероссийской гонке «Лыжня России» | - | Массовая лыжная гонка проведена, общее количество участников – 120 человек  | - | Администрация района |
| 3.2.6. | Организация и проведение легкоатлетического осеннего кросса в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций» | Число участников кросса, человек | 0 | 0 | - | - | - | - | Администрация района |
| 3.2.7. | Проведение Паралимпийского спортивного Фестиваля спорта и творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающимися физической культурой и спортом, от общего числа лиц данной категории, % | 2 | 2 | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | Закон Пермского края от 20.07.1995 № 288-50 «О физической культуре и спорте» | - | - | Администрация района |
| 3.2.8. | Реализация проекта «Начни с себя» муниципальных служащих: сдача норм ГТО;участие в массовых спортивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций» и др.);  | Численность участников проекта, человек | 15 | 15 | О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 No 172, Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | Распоряжение губернатора Пермского края от 30 июля 2014 № 157-р «Обутверждении Плана мероприятийпопоэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк труду и обороне» (ГТО)в Пермском крае напериод2014-2017годов»  | Сдача ГТО осуществлялась на туристическом слете муниципальных служащих в июне 2016 года | - | Администрация района |
| **3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья** |
| 3.3.1. | Вакцинация населения против гриппа  | Доля лиц, прошедших вакцинацию, от общего числа совокупного населения, % | 27,5 | 31 | Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (с изменениями и дополнениями)  | - | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 3.3.2. | Вакцинация населения против пневмококковой инфекции | Доля лиц, прошед­ших вак­цинацию, от общего числа со­вокупного населения, % | 1,5 | 1,2 | Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (с изменениями и дополнениями)  | - | - | В соответствии с поступившей вакциной 100% | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| 3.3.3. | Проведение массовых акций, флешмобов, квестов по формированию мотивации населения к здоровому образу жизни | Число участников акций,человек | 100 | 500 | Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | - | В рамках районной акции «Красная ленточка» среди молодежи распространялись информационные флаеры, рассказывающие о проблеме СПИДа | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ», Березовская ЦМБ им. Ф.Ф. Павленкова |
| 3.3.4. | Реализация комплекса мероприятий по расширению двигательной активности населения в рамках проекта «Движение – естественное лекарственное средство» | Количество медицинских организаций, вовлеченных реализацию проекта, единиц | 1 | 0 | Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | - | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
|  |  | Динамика изменения группы здоровья с III на II,% | 2 | 0 | - | - | - |  Данный проект на территории района не осуществлялся | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| **3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)** |
| 3.4.1. | Проведение массовых мероприятий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  | Число участников массовых мероприятий, человек | 0 | 0 | - | - | - | - | ГБУЗ ПК «Березовская ЦРБ» |
| **3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения** |
| 3.5.1. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена пенсия по старости | Число людей пенсионного возраста, вновь трудоустроенных,человек | 5 | 0 | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | - | - | - | ГКУ «Центр занятости населения » |
| 3.5.2. | Развитие и поддержка социального предпринимательства в сфере обучения граждан пожилого возраста (компьютерная, финансовая, правовая грамотность и т.д.) | Количество организаций среднего профессионального образования, обучающих граждан пожилого возраста, единиц | 1 | 3 | Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания -президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» 5 августа 2014 года | - | - | - | Отдел Пенсионного фонда в Березовском районе |
| 3.5.3. | Проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привлечением волонтеров и общественных организаций | Число участников массовых мероприятий,человек | 1800 | 1800 | Распоряжение Правительства Российской федерации от 05.02. 2016 № 164-р «Об утверждении стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста»  | - | Проведено две встречи для людей пожилого возраста и ветеранов муниципальной службы района, муниципальный праздник для пожилых людей, мероприятия на уроне поселений | - | Березовская ЦМБ им. Ф.Ф. Павленкова |
| 3.5.4. | Организация культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в работу кружков, клубов по интересам, % | 13 | 13 | Распоряжение Правительства Российской федерации от 05.02. 2016 № 164-р «Об утверждении стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста»  | - | Функционируют 12 клубов. Основные направления в работе клубов: пропаганда ЗОЖ, встреча народных календарных праздников, знакомство с творчеством современных авторов  | - | МБУК «Березовская ЦБС» |
| **IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** |
| 4.1. | Повышение уровня подготовки работников в области охраны труда | Число работников, прошедших профессиональную подготовку (переподготовку) по охране труда,человек | 4 | 0 | Трудовой кодекс РФ | - | Все должностные лица обучены по вопросам охраны труда в 2015 году | - | Администрация района |
| 4.2. | Профилактика нарушений в сфере трудового законодательства | Количество мероприятий (конференций, совещаний и др.) по профилактике правонарушений в сфере трудового законодательства, ед. | 1 | 1 | Трудовой кодекс РФ | - | Состоялась встреча руководителей образовательных учреждений района с представителями Учебного центра г. Кунгура по вопросам аттестации рабочих мест | - | Администрация района |
| **2 Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности района** |
| 5.1. | Улучшение жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности в целях комплексного обустройства сельских территорий | Число молодых специалистов и молодых семей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, человек | 4 | 4 | - | - | - | - | МКУ «Отдел сельского хозяйства Березовского муниципального района» |
| 5.2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство, и (или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство (приобретение) жилья для своих работников | Число субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, на возмещение части затрат на строительство (приобретение) жилья для своих работников | 1 | 2 | - | - | - | - | МКУ «Отдел сельского хозяйства Березовского муниципального района» |
| 5.3.  | Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грант начинающему фермеру | 1 | 1 | - | Постановление Правительства Пермского курая от 25.07.2013 № 980-П | - | - | МКУ «Отдел сельского хозяйства Березовского муниципального района» |
| **Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики** |
| 6.1. | Организация ежегодного мониторинга реализации в Березовском муниципальном районе в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года. Публикация отчета на сайте администрации района, сайтах ответственных исполнителей плана, СМИ | Количество публикаций, единиц | 1 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации | Распоряжение Правительства Пермского края от 24 июня 2016 № 176-рп «О реализации в Пермском крае в 2016-2010 годах концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | Отчет опубликован на сайте муниципального района | - | Администрация района |
| 6.2. | Проведение заседания Координационного совета по демографической политике | Количество заседаний, единиц | 2 | 1 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации | Распоряжение Правительства Пермского края от 24 июня 2016 № 176-рп «О реализации в Пермском крае в 2016-2010 годах концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» | Проведено 1 заседание координационного совета по демографической политике | - | Администрация района |

1. Отчет только по мероприятиям муниципального уровня, т.к. по мероприятиям регионального уровня отчет подготовят исполнительные органы государственной власти Пермского края [↑](#footnote-ref-1)
2. Срок действия Закона Пермского края от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» ограничен датой 30 июня 2018 года. Обратиться за сертификатом необходимо не позднее 31 декабря 2017 года. [↑](#footnote-ref-2)
3. В 2016-2018 годах указано количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. [↑](#footnote-ref-3)