20.07.2021

223

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Пермского края от 09.03.2021 г. № 26-01-06-223 «Об утверждении Концепции региональной системы управления качеством образования в Пермском крае до 2024 г.», от 07.07.2021 г. № 26-01-06-727 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Пермском крае до 2024 года», приказами Комитета образования от 28.06.2021 г. № 207 «Об утверждении муниципальной ведомственной программы «Создание и развитие муниципальной системы управления качеством образования в Березовском муниципальном округе Пермского края» до 2024 года», от 28.06.2021 г. № 208 Об утверждении Положения «Об обеспечении функционирования и развития муниципальной системы управления качеством образования в Березовском муниципальном округе Пермского края» до 2024 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Пермском крае до 2024 года (далее – Муниципальный план мероприятий).

- Обеспечить исполнение положений настоящего приказа всеми субъектами, задействованными в реализации вышеуказанного Муниципального плана мероприятий.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. председателя                                                                                  О.В. Кирякова

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета образования

от 20.07.2021 г. № 223

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)

по реализации Концепции региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Пермском крае до 2024 года

| № п/п | Мероприятие (содержание деятельности) | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в нормативно- правовую базу в сфере работы с одаренными детьми и молодежью на муниципальном уровне | МОУО | IV квартал 2021 г. | Внесены изменения в НПА |
| 1.2. | Применение критериев оценки существующей региональной системы по работе с одаренными детьми | МОУО | I квартал 2022 г. | Применение критериев на практике |
| 1.3. | Подготовка статистических данных для мониторинга существующей региональной системы по работе с одаренными детьми, оценка эффективности системы, а также проведение мониторинга существующей муниципальной системы по работе с одаренными детьми, оценка эффективности системы | МОУО | I квартал 2022 г., далее - ежегодно | Информационно- аналитические материалы |
| 1.4. | Использование рекомендаций по совершенствованию региональной системы по работе с одаренными детьми | МОУО | II квартал 2022 года | Применение рекомендаций по совершенствованию региональной системы по работе с одаренными детьми |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с одаренными детьми и молодежью | МОУО | ежегодно | Пройдены курсы повышения квалификации педагогическими работниками |
| 2.2. | Участие обучающихся Березовского муниципального округа Пермского края в федеральных проектах образовательных центров по работе с одаренными детьми | МОУО | Ежегодно | Обеспечено участие обучающихся Березовского муниципального округа Пермского края в федеральных проектах образовательных центров по работе с одаренными детьми |
| 2.6. | Поощрение педагогических работников за результативность работы с одаренными детьми Пермского края | Министерство, МОУО | ежегодно | Приказ МОН ПK, локальные приказы |
| 27. | Участие в системе оценки качества работы MOУО и образовательных организаций с одаренными детьми | МОУО | I квартал 2022 г. | Обеспечено участие в системе оценки качества работы MOУО и образовательных организаций с одаренными детьми |
| 2.Я. | Работа в информационном сервисе «Одаренный дети Пермского края» | МОУО, ОО | II квартал 2022 г. | Обеспечена деятельность в информационном сервисе «Одаренный дети Пермского края» |
| 29. | Участие в конкурсе программ по работе с одаренными детьми (общеобразовательные организации и организации дополнительного образования) | МОУО, ОО | ежегодно | Участие в конкурсе программ по работе с одаренными детьми |
| 2.10. | Реализация системы психолого- педагогического сопровождения одаренных детей | МОУО, ОО | III квартал 2021 г. | Реализация системы психолого- педагогического сопровождения одаренных детей |
| 2.11 | Применение/реализация модели развития одаренности в рамках инклюзивного образования | МОУО, ОО | III квартал 2021 г. | Применение/реализация модели развития одаренности в рамках инклюзивного образования |
| 2.12. | Применение/реализация модели индивидуального обучения одаренных детей | МОУО, ОО | III квартал 2021 г. | Применение/реализация модели индивидуального обучения одаренных детей |
| 3. Мониторинг управления ходом реализации Плана |  |  |  |  |
|  | Предоставление данных для ежегодного отчета о реализации региональной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей | МОУО | Ежегодно (декабрь) | Статистико- аналитический отчет |
| 3.2. | Анализ и реализация адресных рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений | МОУО | ежегодно | Информационные материалы, приказ МОУО |